## SW프로젝트 관리자동화
★ SW 프로젝트 관리 자동화 태크스
[5 empty] | (진도율은 표준 기준으로 산출. 모든 태스크 항목은 한온 프로세스에 맞춤형 개선 필요. 후속업무에서 맞춤형 개선을 의도적으로 제외함.) | LLM : Large language model (claude, gemini, open ai)
순 | SW PJT 관리업무 | 자동화 태스크 | 설명 | 진도율(%) | 후속업무 + 비고 | 자동화 스크립트 | 비고(LLM 이용 외)
1 | 계획수립 /WBS /일정관리 | • 프로세스 테일러링+일정 테이블 자동생성 | ▷ 신규/파생/버전 개발, 자체/국책과제에 대한 프로세스 테일러링 기준 사전 정의 ▷ 프로젝트마다 해당 기준 선택 적용 - 오딧에서 테일러링 기준 관련 질의에 대응 ▷ 선택 테일러드 프로세스에 대한 일정 테이블 자동 작성(마일스톤/연도/월/일 표시) | 90 | ▷ QMS ↔ 프로세스 테일러링 ↔ 일정 수립 ↔ 아웃룩 캘린더 등록/모니터링 을 연계해서 수행토록 최적화 | C:\MyWork\kpal_kpms\KPMS\KPMS_template_v1.xlsm |  | ★ 하기 메뉴에서 일정 체크, 일정 삭제를 이용. 타 메뉴는 아웃룩에서 편의기능을 제공
2 |  | • 아웃룩 캘린더 일정 자동 등록 및 모니터링 | ▷ 수립된 일정을 아웃룩 캘린더에 자동 등록, 최신화에 대비하여, 자동삭제 기능도 구현 ▷ 오늘+근무일 기준 3일 일정 현황을 1) 아웃룩 시작할 때 자동 모니터링 또는 2) 아웃룩 구동 중 필요 시점 마다 함수버튼 클릭으로 모니터링 → 프로젝트별 현재 주요 태스크 확인 가능 ㄴ 모니터링 되는 태스크는 프로세스 테일러링에서 다루는 단위 업무이며, 표준 프로세스는 70개+의 단위 태스크로 구성 | 90 |  | Outlook VBA → 아웃룩의 사용자 메뉴로 구현 | ※ 메일 톤 분석은 LLM 이용과 미이용 버전 모두 가능
3 |  | • 프로젝트 자율평가 | ▷ 마일스톤 마다 프로젝트 진도 자율평가 ㄴ 모든 평가는 자율 평가에서 시작 ㄴ 자율평가 기준에 대해서는 결재를 거쳐 승인 ㄴ 프로젝트 마다 테일러링 기준에 따라 자율평가 양식 생성 ㄴ 자율평가 기록 자동화 : 매월 진행하는 EVMS 결과를 인용하여, 자동으로 작성 | 90 | ▷ 프로젝트 자율평가 초기 버전을 실무에 적용 | C:\MyWork\A-Spice_selfAssessment\ASpice_selfAssessment_perMilestones_v1.xlsm
4 |  | • 프로젝트 자체 심사 | ▷ A-Spice 4.0 기반, 프로세스 심사 목적으로 개발한 템플릿을 활용 ▷ 제2자 및 제3자 심사(Audit)에 대비한, 자체 자율 심사(제 1자 심사)에 활용 가능 ▷ 연구원의 프로세스 지식 함양에도 기여 | 90 |  | C:\MyWork\A-Spice Audit\AuditAssessment_Template.xlsm
5 |  | • EVMS를 활용한 프로젝트 일정 및 성과 관리 | ▷ 기존의 신호등 방식의 일정 관리를 탈피하여, MM/예산 계획-실적 대비를 이용한 성과 관리 ▷ 일정/예산 계획, 실적, 집행율 수치화하여 성과로 표현 | 80 | ▷ 프로젝트에 적용할 템플릿 작성 ▷ LLM으로 생성한 테스트 케이스로 mock 테스트 수행 ▷ 프로젝트 데이터 입력 후, 사용 가능 | C:\MyWork\evms\evms_template.xlsm |  | ★ 하기 메뉴에서 업무 반영, 주기 반영을 이용. 타 메뉴는 아웃룩에서 편의기능을 제공
6 |  | • 메일을 이용한 프로젝트 현황 관리 | ▷ 메일 분석 → 비정형성 메일을 정형화하여 업무 현황으로 관리 ▷ 메일 분석 과정에서 톤/매너 분석도 병행 → 개발 이슈 및 event 변경관리로 연계 ㄴ LLM 이용 및 미이용, 2가지 버전 가능. LLM 이용 버전이 정확성 관점에서 우수 | 80 | ▷ 2026년 자동차공학회 추계학술대회 발표준비 | Outlook VBA → 아웃룩의 사용자 메뉴로 구현 | LLM API
7 |  | • JIRA를 이용한 프로젝트 현황 관리 | ▷ 메일과 동일한 목적/방식을 적용 ㄴ LLM을 이용하여, 내용의 tone & manner를 분석하여, 리스크/이슈 여부를 체크하고 분석 ▷ 전사, 연구소, 센터/실, 팀, 그룹으로 바운더리를 설정하여, 바운더리 내부에서 관리하는 모든 프로젝트에서 적용 ▷ 주관, 참여 프로젝트에 대한 현황만 보직자에 보고하므로, 보직자에 권한에 따라 보고 범위를 차별화 ▷ 지정된 담당자의 트리거에 따라, 모든 보고는 자동 분류되어, 메일로 발송 | 70 | ▷ 개인 JIRA 계정에서 구현(회사 JIRA 환경과는 차이 존재) ▷ LLM으로 생성한 테스트 케이스로 검증 → 현업에서 실증 후 업무에 적용 | C:\MyWork\JIRA\JIRA_PJT\real_run.py | JIRA API LLM API
8 |  | • JIRA를 이용한 태스크 진행 현황 관리 | ▷ 엔지니어링 단위 태크스 관리 목적으로 개발 ㄴ 예시 : 성적서 게이트 리뷰 담당자가, 차종/제어기별 성적서 리뷰 현황을 관리 ▷ JIRA에서는 이슈 및 이슈의 필드마다 데이터를 편집하는 방식으로 진행하나, 엑셀-파이썬-JIRA를 연계하여 엑셀에서 편집한 데이터로 일괄 작업 수행 ▷ 엑셀 ↔ (파이썬) ↔ JIRA 데이터 import/export 를 자동화 | 80 | ▷ 개인 JIRA 계정에서 구현(회사 JIRA 환경과는 차이 존재) ▷ LLM으로 생성한 테스트 케이스로 mock 테스트 수행 ▷ 유사 태스크로 확장 가능 | C:\MyWork\JIRA\JIRA_ISSUE\run_pipeline.py | JIRA API
9 |  | • Teams를 이용한 프로젝트 현황 관리 | ▷ 메일, JIRA와 유사한 목적을 위해 개발 ▷ 주기적으로(예: 월간) 또는 필요 시점에 채널별로 대화 내용을 분석 후, 요약, 리스크(변화 추이 포함) 등의 분석 결과를 기록 ㄴ 복합 채널의 경우, 하위 채널을 순환하며 진행 ㄴ 2가지 방식으로 진행 (①Teams API를 활용, ②대화내용을 복사후 붙여넣기) ※ Teams API 활용이 불가할 경우에 대비하여, ②도 함께 구현 | 60 | ▷ 개인 Teams 계정에서 구현(회사 Teams 환경과는 차이 존재하며, Teams 정책 및 회사 승인이 필수) ▷ LLM으로 생성한 테스트 케이스로 mock 테스트 수행 | C:\MyWork\teams\V1\main_orchestrator.py | Teams API LLM API
10 |  | • Confluence를 이용한 업무 현황 관리 | ▷ 파이썬-엑셀 연동으로 동작하여, 회의자료 또는 회의 보조자료로 작성 ▷ [조직버전] 팀원→연구소장(상한 보직은 지정 가능)까지, 재귀적으로 모든 소속원의 confluence를 자동 접근하여, 직전 대비 변화 내용을 모니터링 ㄴ 상한 보직을 팀장으로 설정하면, 팀내 현황만을 대상으로 진행하고, 팀장, 그룹장에게만 결과 발송 ㄴ confluence 특성상, 모든 조직원은 페이지에 보직자의 접근 권한을 설정해야 함(최소 읽기 권한. 단, 개인 페이지는 접근 권한 미설정 가능) ▷ JIRA와 동일하게, 보직자가 관리하는 조직 내용만 자동 분류하여 결과를 메일로 발송 ▷ [개인버전] 유사 기능을 개인적으로 사용 | 60 | ▷ 개인 Confluence 계정에서 구현(회사 Confluence 환경과는 차이 존재 추정) ▷ 자료 양식 변경시, 현재의 프레임을 그대로 활용 ▷ LLM으로 생성한 테스트 케이스로 mock 테스트 수행 | [조직] C:\MyWork\JIRA\Confluence_V1\integrated\confluence_client.py [개인] C:\MyWork\JIRA\Confluence_V1\org_self\personal_report.py | JIRA API (개인계정에선 Confluence와 공용)
11 |  | • 연구원 역량관리 자동화 | ▷ 연구원 역량관리는 전사 또는 연구소 레벨에서 관리되어야 할 중요 태스크 ▷ 연 2회 정기적으로 연구원 역량 조사 및 개발 관리를 수행, 각 프로젝트에서는 연구소 자료를 참조, 참여 연구원 자료만 추출해서 PJT 참여 연구원 역량관리에 사용하고, audit 등에 업무 증적으로도 활용 ▷ 프로젝트별 고유의 역량개발이 필요한 경우에는 프로젝트 고유 내용을 별도 추가 가능 | 90 |  | [조직] C:\MyWork\csCompetency\CS_Competency_MasterDB.xlsm [프로젝트] C:\MyWork\csCompetency\CS_Competency_Project_Template.xlsm
12 |  | • PDF 파싱 | ▷ PDF 문서를 워드 또는 텍스트 문서로 변환 ㄴ 고객 및 협력사 자료는 PDF로 입수되는 경우가 많으므로, PDF문서를 타 업무에 활용하기 위해, PDF 파싱을 통해, 후속 업무에 적합한 형태로 변환 필요 ▷ 내부 문서의 경우, PDF 파싱 결과는 RAG에서 활용하는 경우가 많음 ▷ 자체 품질 기준에 의거하여, 변환결과를 텍스트 문서로 정리, 제공 | 60 | ▷ 텍스트 처리는 완성 ▷ PDF에 포함되어 있는 테이블 및 이미지 처리 로직 개발 중 - 이미지는 그대로 후속 문서에 첨부 - 이미지를 LLM으로 분석하여, 텍스트로 변환. 후속업무에서는 텍스트를 활용 | C:\MyWork\pdf_json_xlsx\V3\run_pipeline.py | LLM API (이미지를 텍스트로 변환하여 후속업무에 사용)
13 |  | • QMS RAG | ▷ QMS 검색 기능 강화 ▷ QMS-프로세스 테일러링 연계 설계 | 30 | ▷ 개념 수립 및 feasibility 확인 ▷ 실제 시스템으로 실증 필요 | C:\MyWork\kpal_kpms\KPAL\try2\kpal_crawler_playwright.py C:\MyWork\kpal_kpms\KPAL\try2\kpal_crawler_selenium.py
14 | 엔지니어링 지원 | • SSoT(single source of truth) SW BOM | ▷ SSoT 테이블을 모든 정보를 수록하는 최고 수준의 테이블로서, 모든 업무의 출발점 ▷ SSoT 테이블은 SW를 포함하는 부품 종류별로 버전 관리 ▷ A-Spice의 프로세스 중에서, 품질보증(SUP. 1), 형상관리(SUP. 8), 변경관리(SUP. 10), 문제해결(SUP. 9), 릴리즈(SPL2) 업무 관리 ㄴ 형상관리 결과를 SCM_Template_v1.xlsm 파일로 자동 추출하여 기록 → 제 2자, 제 3자 심사에 대비 ㄴ 변경관리는 SVN, Git 및 코드비머와 같은 ALM과 연동해서 사용 ㄴ 릴리즈 이전, 현황 체크 후 릴리즈 노트 작성(Python으로 SHA256 해시 적용) ㄴ 해시 운영을 위한 VBA-파이썬 브릿지 함수(verifyHash.xlsm) 별도 개발 → 파일 단위로 해시 적용. 단, 엑셀은 시트 단위로 해시 적용 가능 | 75 | ▷ 개발/생산중인 부품에 적용중인 SW는 MBD 툴을 이용하여 생성 ▷ 최초 개발 부품(특히, 제어기)는 타 부품 자료 기반으로 초안을 구성 ▷ A-Spice Level2에 적합한 산출물 생성 및 관리용으로 사용 가능 | [엔지니어링] C:\MyWork\BOM_SSoT\SSoT_Template_v3.xlsm [무결성 체크] C:\MyWork\BOM_SSoT\selfAudit_SBOM\V2\Scripts\ssot_integrity_check.py
15 |  | • SW 아키텍처링 자동화 | ▷ SSoT 기반으로, SW 아키텍처링 자동화 : ㄴ 정적/동적 다이어그램 자동생성 (기존엔 EA등을 이용하여 수기 작성) ㄴ 워드 보고서 자동생성 | 70 | ▷ AI로 생성한 테스트 세트로 검증 수행 → 현장에서 실증 필요 ▷ 2024년 자동차공학회 춘계학술대회 발표 ▷ WCX 2025 발표 | C:\MyWork\BOM_SSoT\architecturing\SYS_SW_SSoT_워크북_v2.xlsm
16 |  | • 고객요구조건 지향 Traceability 엔진 개발 | ▷ A-Spice에선 V-cycle 기준으로 단계마다 선행단계와의 양방향 추적성을 연결을 강조하며, 매 심사의 핵심 체크 대상임 ▷ 양방향 추적성 결과를 입력으로, 고객요구조건~현단계 추적성을 연결하여, 중간 단계의 양방향 추적성 오류(Fanout, Orphan, Diamond 형 연결 오류)를 체크 ▷ 추적성 연결의 목적은 모든 고객요구조건이 검증되었나를 확인하는 것이며, 기존 양방향 추적성을 보완하는 최적의 기법 | 70 | ▷ 2026년 자동차공학회 추계학술대회 발표준비 | C:\MyWork\BOM_SSoT\Traceability\DevTrace\V2_23TC\traceability_report_v2.1_updated.xlsm
17 |  | • 안전분석 자동화 | ▷ SW 아키텍처링의 연속으로 SW FMEA 업무 자동화(다이어그램 작성 및 보고서 작성) ▷ SW 아키텍처링의 연속선상에서 FTA/DFA 체인 식별 및 다이어그램화 ▷ AIAG-VDA 스프레드시트 기반, 직관적인 SW FMEA 수행 및 보고서 작성 ㄴ 전용 템플릿 개발. IQ-FMEA에서만 가능했던 일부기능을 함수로구현 | 60 | ▷ Tier 1 또는 Tier 2 관점에서의 안전분석 업무 설정에 따라 변동 가능 ㄴ TARA와 달리, HARA는 완성차 업체에서만 수행 ㄴ Tier 1 이하의 기능안전 업무는 안전분석으로 국한하는 것이 일반적 ▷ 2024년 자동차공학회 추계학술대회 발표 ▷ 2024년 현대차 기술세미나 발표 | [FMEA] C:\MyWork\Extended SW FMEA\FMEA\flatSWFMEA_tmplt_extV_1.xlsm [FTA/DFA] C:\MyWork\BOM_SSoT\diagramFS\diagramFault.xlsm
18 |  | • (사이버보안) TARA+컨셉설계 | ▷ 사이버보안의 핵심인 TARA 자동화 : 시나리오 자동 작성, 공격트리 구조 자동 작성, 공격가능성등급 자동계산 ㄴ VBA standalone 방식으로 사용 가능 ㄴ LLM으로 자동화한 TARA를 적정하지 못하므로, LLM은 TARA 업무 편의/지원을 위해 사용 : VBA ↔ Python 브릿지로 LLM과 연계 작성 수행 : 5가지 업무로 정형화하여 수행 ▷ 공격가능성 등급 다변화 : ㄴ 현대차, ISO18045, Heavens 모델 모두 가능 ㄴ correlation 자동화 로직을 적용하여, 하나만 작성하더라도 모든 방법론 버전도 도출 가능 ▷ 사이버보안 컨트롤 적용 전후 데이터를 기반으로, 정성적이 아닌, 정량적으로 위험처리, 목표 도출 및 목표/클레임까지 분류 ▷ 최근 현대차에선 TARA~요구조건간 정합성을 체크하려고 하며, 이를 위해서는 TARA~컨셉설계~고객요구조건매칭 순으로 진행되어야 함. 현재까지 이런 기능을 구현한 상용툴이나 업체는 없음 | 90 | ▷ 완성차(현대차) 시각에선 제어기 관점의 TARA 진행을 희망 → 부품 관점에서 템플릿 개발하였으나, 한온 제어기에 적합토록 개선 필요 ▷ 2026년 한국정보보호학회 하계 학술대회 발표 ▷ 전 직장에서 전체 로직 개발, 퍼실리테이터로 6개 제어기에 대해 TARA 수행 ㄴ 현대차에서 생산 TARA도 요구중 - 전 직장 자체공장 3곳(군포, 베트남, 중국), 협력사 공장 3곳에 대해 TARA 수행 | C:\MyWork\TARA_AFR\TARA_template_v1.xlsm C:\MyWork\TARA_AFR\ItemDef_Report_template.xlsm C:\MyWork\TARA_Rework_LLM\LLM\TARA_LLM_Pipeline_v1.xlsm | LLM API
19 |  | • Tier TARA | ▷ (HMC향) TARA 정책 변화로 향후 TARA는 완성차가 주도하고, Tier는 이행에 중점을 두는 경우 ▷ Tier TARA 업무 정형화 ㄴ Simple TARA : 완성차는 제어기를 blackbox로 보고 TARA 수행. 이에, Tier는 자산(2.1단계), 공격시나리오(3단계), 공격트리 작성, 공격가능성등급(4단계), 카운터메저에만 집중. 완성차가 Item definition(1단계), impact rating, 데미지 시나리오(2.2단계), 위험처리(5단계), 사이버보안 목표(6단계)를 배포할 경우엔, simple TARA 와 병합하여, TARA 완성 가능 ㄴ (기능안전 안전분석과 유사) SR-targeting 추적성과 고객요구사항의 반영 여부를 시퀀스 다이어그램에 투영하여 확인 ㄴ 취약점 모니터링/분석 업무에도 활용 가능 (TARA를 수행하지 않으면, 취약점 분석 품질 저하 불가피) | 50 | ▷ 최근에 와서, 현대차 정책이 변화함에 따라, 본 태스크에 대한 개념 정립 부터 실행까지 수행 방안 수립중 | C:\MyWork\TARA_Tier\V3_개선사항반영\ssot_pipeline_source\pipeline.py
20 |  | • TARA DB | ▷ 제어기 단위로 수행한 TARA 결과의 DB화 및 DB 운영 ▷ "SQL DB(구조화 필드) + Chroma 벡터DB(서술형 텍스트) 하이브리드" 아키텍처로 구성 → 쿼리와 RAG를 모두 이용해서 DB를 구축하고 운영 ▷ 6 단계의 TARA 절차와 템플릿을 바탕으로 DB 설계 → DB 구축 → DB 관리 → DB 활용까지 처리 ㄴ VBA-Python 브릿지 방식으로 개발 ▷ 최근 현대차 TARA 정책이 변화하였지만(TARA는 OEM 주관, Tier는 이행에 중점), 해외 OE는 TARA를 요구, 현대차 정책도 향후 변경 가능성은 상존 ㄴ TARA OEM 전담이라도, 이행 관점에서도 단순화된 Tier_TARA는 운영 필요하며, Tier_TARA에 DB 적용은 가능 | 50 | ▷ TARA 보고서를 이용하여 실증 진행 예정 ㄴ Tier TARA에 우선 적용 예상 | [DB생성] C:\MyWork\TARA_DB\V1\models.py [쿼리] C:\MyWork\TARA_DB\V1\queries.py [DB생성] C:\MyWork\TARA_DB\TARA_DB_template_v1.xlsm (TARA_template_v1.xlsm+DB 버전)
21 |  | • 취약점 모니터링 | ▷ 사이버보안 개발 후 활동으로 취약점 모니터링 업무를 자동화 ㄴ VBA-Python 브릿지 방식으로 개발 ㄴ 데일리 검색 및 주기적 검색(월간) 방식 모두 가능 ㄴ 데일리 검색은 윈도우 태스크 스케줄러를 이용하여, 매일 정해진 시각에 자동수행 토록 개발중 ▷ 사이버보안의 경우, CRA 규제 강화로 SBOM 중요성 부각 → SBOM 내 중요 요소인 오픈소스 모니터링에도 적용 | 90 | ▷ 완전 자동화가 가능하나, 사람이 개입하여, 중간 점검함이 적정 판단하여, 일부 최소한의 기능은 매뉴얼로 진행 ▷ LLM으로 모니터링 및 간단한 분석은 가능하나, 모니터링 후 정보 분석/분류로 당사와의 연관성 체크 및 최종적으로 취약점 분석까지 고려하면, VBA-Python 브릿지 + LLM 연계가 최적 | [데일리] C:\MyWork\monitoringMitre\dayMonitoring_Template.xlsm C:\MyWork\monitoringMitre\V5_Batch\main.py [주기] 현대케피코 반출 요청중. 즉시 재개발도 예정 [오픈소스] 현대케피코에 반출 요청중. 핵심 로직이 동일하여, 즉시 재개발도 가능 | [데일리] LLM API
22 |  | • 취약점 분석 | ▷ 취약점 모니터링 정보 분석 이후, 약점 및 취약점 분석 자동화(VBA-Python 브릿지) ▷ 보안을 고려하여, 로컬 임베딩을 디폴트로 설정. 옵션으로 open ai 임베딩도 사용 가능 ▷ SBOM (외주용역개발, 구매, 오픈소스 뿐만 아니라, 자체 개발 SW도 포함)을 기준으로 TARA 결과도 활용 ㄴ TARA를 OEM 전담하고, 결과 공유를 하지 않을 경우, 약점, 취약점 분석이 정상 진행되기 어려운 실정 | 70 | ▷ LLM 검증용 테스트 세트로 mock 테스트 수행 | C:\MyWork\vulnerabilityAnalysis\Weakness_Vulnerability_Template_v1.xlsm C:\MyWork\vulnerabilityAnalysis\embedding_match.py C:\MyWork\vulnerabilityAnalysis\epss_kev_lookup.py | [로컬 임베딩] BAAI/bge-m3 모델(HuggingFace Hub) [LLM 임베딩] Open AI
23 |  | • HARA-TARA 연계분석 | ▷TARA에선 사이버보안 위협의 카운터 메저로 기능안전 설계가 활용되는 것이 현실 ▷TARA 템플릿에 기능안전 설계와의 연관성을 다루고 있음 | 50 | ▷ 연계 분석 로직 지속 개발 필요 | C:\MyWork\TARA_AFR\TARA_template_v1.xlsm
24 |  | • 해시 검증 | ▷ 자료 무결성 보장을 위한 해시 생성(고객 제공) 및 해시 검증 (협력사 검증). ㄴ 자료 제출 후 향후 10년간 보관 필요성이 증가 ㄴ 예시로서, SW 배포시, 릴리즈 노트에 해시 주입 후 발송 가능하며, 릴리즈 자료 전체에 대해서 해시 적용 가능 ▷ 모든 형태의 파일에 대해서 해시 생성 및 검증 ▷ 엑셀은 워크시트 단위로 해시 생성 및 검증 수행 | 90 | ▷ 조직에서 필요한 방법으로 변환 가능 판단 | C:\MyWork\BasicVBA\verifyHash.xlsm C:\MyWork\BasicVBA\verify_hash_batch.py C:\MyWork\BasicVBA\verify_hash_each.py | 해시 방법 변경시, LLM 사용 가능성 있음
25 |  | • 특허 조사 | ▷ 정부 사이트인 KIPRIS를 이용하여 특허 조사/분석 업무를 자동화 ▷ 상용 특허검색 서비스(WIPSON)을 대신하여, 무료 API사용하여, 특허검색을 자동화. 특허분석은 별도 함수(4개 연산자, 우선순위: 괄호>NOT>AND>OR)를 개발 ㄴ 일 5,320원 × 365일 = 연 1,941,800원. 일단위로 신청 가능 ▷ WIPSON은 편의기능이 풍부하나, 상대적 고가. KIPRIS이용시, 특허 조직의 가이드 역할을 강화하여, 체계적인 특허 업무 수행 가능 | 100 | ▷ KIPRIS 무료 API를 이용하여 검증 | C:\MyWork\patent_kipris\kiprisPatent_v1.xlsm C:\MyWork\patent_kipris\pyCode_v1\kipris_api_client.py | KIPRIS API
26 | SW 등록, 배포, 형상, 변경 관리 | • SW BOM을 이용한 형상관리/변경관리 | ▷ SW개발 프로젝트에서 형상관리/변경관리는 ALM을 이용하는 것이 필수 ▷ 형상관리/변경관리의 파급성과 배포관리에는 추가적인 액티비티가 필요하며, SSoT SW BOM을 활용하여 기록 ▷ 소프트웨어 배포 시점의 스냅샷 정보도 SW BOM에 기록 |  | ▷ 개념 수립과 feasibility 체크 상태로, 실증 필요 | C:\MyWork\BOM_SSoT\CM\SCM_Template_v1.xlsm
27 |  | • 아키텍처 설계-구현 정합성 비교 | ▷ SW 아키텍처링 결과인 아키텍처 설계와 검증 시험 시점의 코드로 부터 추출한 아키텍처 내용과 상호 비교로, 설계-검증-배포간 정합성 체크 ▷ 설계 단계에선 플로우차트를 수기 작성하며, 동적다이어그램은 자동생성 ▷ 코드에서 플로우차트, 동적다이어그램 생성은 자동화(배치 작업 가능) ▷ 사람은 비교만 수행 | 60 | ▷ 컨셉 및 AI로 생성한 테스트 자료로 검증 ▷ 현업에서 실증 필요 ▷ 현대차에서 사이버보안 심사 관점을 이행 중심으로 변환하는 시점에서 중요성이 부각 | [설계→플로우차트] C:\MyWork\code_to_Workflow_20260720_CSV\funcFlowChart_v1_backward_forward.xlsm [설계→다이어그램] C:\MyWork\BOM_SSoT\SequenceD_design_coding_diff\design_generalization_종합\design_to_puml_v5.py [코드→다이어그램] C:\MyWork\BOM_SSoT\summarize_plantuml_beforeTest\main_cli.py (실제 코드가 없어서, 검증 미실시) | LLM API
28 |  | 소프트웨어 배포 | ▷ SW BOM을 이용한 릴리즈 노트를 작성하는 등, 체계적인 배포 관리로 정합성 확보 ▷ 클라우드 서버를 사용하지 않을 경우에는, SW 빌드가 완료된 이후, 릴리즈 검증, 노트 작성 및 메일 발송까지 자동화 ▷ 배포시점의 스냅샷을 확보하고, 오딧에도 대비 | 80 | ▷ 한온 프로세스에 맞춤형으로 템플릿 개선 필요 | C:\MyWork\BOM_SSoT\SSoT_Template_v3.xlsm
29 | 리스크/이슈 및 문제해결 관리 | • 메일, JIRA, Teams 톤/매너 분석으로 리스크/이슈 관리 | ▷ Outlook VBA 브릿지로 파이썬 코드를 실행 ▷ LLM을 이용하여, 메일 분석에 톤/매너 분석 실시 (보안 문제가 있을 경우, LLM 미사용 버전도 사용 가능하나, 정확성이 낮아지는 한계가 있음) ▷ 발송-회신으로 이어지는 메일에서 모든 교신을 추출, 톤/매너 분석으로 리스크 감지, 이슈 변화 모니터링을 하여, 문제해결까지 수행 | 80 | ▷ AI 버전 mock test로 검증 ▷ 회사 보안으로 LLM 서비스 사용 불가시에는 AI 미사용 버전 가능. 단, 키워드 방식으로 정확도는 상대적으로 낮음 ▷ 2026년 자동차공학회 추계학술대회 발표준비 | [메일] C:\MyWork\outlook\mail_tone_manner_analyzer_v2.py [JIRA] C:\MyWork\JIRA\JIRA_ISSUE\llm_analyzer.py [Teams] C:\MyWork\teams\V1\llm_risk_analyzer.py | LLM API
30 |  | • 사이버보안 케이스 | ▷ 사이버보안에서 개발 후 잔존 위험에 대해서, 협력사가 안전 보장을 하기 위해 사이버보안 케이스를 문서로 작성 ▷ 부품 업체 관점에서 사이버보안 케이스 템플릿 개발 → 템플릿에서 모범 답안을 작성한 상태로 이해하고, 프로젝트 마다 특성을 고려하여, 일부 편집하여 사용 가능 | 80 | ▷ 현재 내용은 ISO21434 기준으로 생성 | C:\MyWork\csCase\ISO21434_CS_Case_Matrix.xlsm
31 |  | • 성적서 리뷰 자동화 | ▷ 사이버보안 성적서의 게이트 리뷰를 위해 개발한 기능 ▷ 최대 수백개에 이르는 세부 증적 자료를 매뉴얼로 육안으로 리뷰하는 것은 불가한 현실이지만, 자동화 컨셉을 최대한 적용하여, 모든 증적 자료를 리뷰함을 목표로 설정 ▷ 세부 증적자료 하나하나 직접 오픈, 확인하는 개념이 아니라, 1) 템플릿 파일로 관련 자료를 자동으로 불러와서 DIFF를 체크하는 것이 기본으로, 2) 문자열 자료는 문자열 검색 기능(특정 신호 존재 유무 식별), 3) 이미지 자료는 육안은 물론, 이미지 유사도 로직으로 교차 비교하며, 결과 차트화까지 자동화로 구현중, 4) 바이너리 파일은 텍스트로 변환 후, 문자열 파싱으로 리뷰, 5) pptx 슬라이드는 이미지로 전환하여, 자동화 로직으로 리뷰 (수 백 페이지 슬라이드의 내용을 육안 검토하는 것이 효율적이지 못한 것이 현실) | 80 | ▷ 완성차에선 VTA를 위해, 부품 업체에 사이버보안 성적서 제출을 요구함. → 정합성 체크 목적으로, 성적서 리뷰 절차를 도입하는 것이 업계 현실 ▷ 사이버보안 성적서와 같이 테스트 조건 및 테스트케이스가 사전 정의된 성적서에 확대 적용 가능하며, 정형화되지 않는 성적서에도 일부 로직은 적용 가능 ▷ 전 직장 제어기 30종에 대해서 사이버보안 성적서 게이트 리뷰 수행 ▷ 2026년 자동차공학회 춘계학술대회 발표 | [임베디드 개체 추출] C:\MyWork\GateReview\extract_embeddedFiles\extract_embedded_v3.py C:\MyWork\GateReview\extract_embeddedFiles\diagnose_embeddings_v2 [엑셀파일간 비교] C:\MyWork\GateReview\Comp_xlsx\Compare_ExcelFiles_Template.xlsm [PPTx 처리] C:\MyWork\GateReview\extract_pptx\getPptxContents.xlsm [문자열 처리] C:\MyWork\GateReview\textReview\analyzeStrings.xlsm [이미지유사도 포스트 프로세싱] C:\MyWork\GateReview\ImgPlot3D\ImgTransform.xlsm C:\MyWork\GateReview\ImgPlot3D\img_similarity_3d_plot.py | LLM API
32 | 관리지원 | • 엑셀 to Word 자동 작성 | ▷ 엑셀로 작성된 자료를 워드 문서로 자동 변환 ㄴ config.py를 이용하여, 문서 전환 기준을 맵핑 ㄴ main 함수를 실행하여 엑셀 문서를 워드 문서로 변환 ▷ 엔지니어링 문서를 그대로 제출하는 경우에는 당사 노하우 유출 가능하므로, 제공 가능 부분만 워드 문서로 작성하여 제출 | 90 | ▷ 엑셀 문서에 따라 config.py를 개별 작성 필요 ▷ 템플릿으로 작성되는 정형화된 엑셀 문서에 적용시, 효과 극대화 가능 | C:\MyWork\Transformation_xlsx_to_word\V3_Chapter_Title\config.py C:\MyWork\Transformation_xlsx_to_word\V3_Chapter_Title\main.py
33 |  | • 파워포인트 회의자료 종합 자동화 | ▷ 정기 회의자료/정기적으로 작성되는 파워포인트 문서의 취합을 자동화 | 90 | ▷ 회의 및 정기 수행 업무 관련 정보 조사 후, 실행 가능한 양식으로 확정 | C:\MyWork\Transformation_xlsx_to_pptx\V3_pptx_done\updatePptx-V3.xlsm
34 |  | • 엑셀 to 파워포인트 자동 작성 | ▷ 엑셀로 작성된 자료를 파워포인트 문서로 자동 변환 ㄴ config.py를 이용하여, 문서 전환 기준을 맵핑 ㄴ main 함수를 실행하여 엑셀 문서를 파워포인트 문서로 변환 ▷ 기존에 고정 양식을 사용하던 파워포인트 자료를 엑셀로 작성하고, 파워포인트로 자동 전환 ㄴ 자료작성 이력이 엑셀로 관리되어, 자료 내용의 변천 과정을 모니터링 가능 (모니터링 기능을 자동화 예정) ▷ 회의자료 작성에 활용할 경우, MH 절감 효과 기대 | 50 | ▷다양한 양식에 대한 범용성을 확보할 수 있는 config.py 개발 중 | C:\MyWork\Transformation_xlsx_to_pptx\V2_config_during\updatePptx-V2.xlsm C:\MyWork\Transformation_xlsx_to_pptx\V2_config_during\config_real.py C:\MyWork\Transformation_xlsx_to_pptx\V2_config_during\pipeline_fieldmap_v2.py

## SWPJT_Web
★ SW 프로젝트 관리 자동화 태크스
순 | 영역 | 태스크 | 설명 | 비고(LLM 이용 외) | 인포그래픽 | 문서번호 | 계획수립
1 | 계획수립 | • 프로세스 테일러링+일정 테이블 자동생성 | ▷ A-Spice+현장 산출물 기준으로 테일러링 기준 수립 ▷ 신규/파생/버전 개발, 자체/국책과제에 따라, 프로세스 테일러링 수행 ▷ 테일러드 프로세스에 일정 테이블 자동 작성 (마일스톤/연도/월/일 표시) |  | 1_프로세스테일러링_일정.html | IHANS_PRO_2026_001 | 리스크관리
2 | 리스크관리 | • 리스크/이슈 관리(메일, JIRA, Teams) | ▷ Outlook, JIRA issue, Teams 대상으로, VBA-Python 브릿지로 자동화 → DRM 환경에서 동작 ▷ LLM을 이용하여, 메일 분석에 톤/매너 분석 실시 → 리스크/이슈 감지, 변화 추이 모니터링 및 문제해결로 연계 ※ 보안 문제 고려할 경우, LLM 미사용 버전 사용 가능(상대적으로 정확성이 낮아짐) ▷ 발송-회신으로 이어지는 메일에서 모든 교신을 추출, 톤/매너 분석으로 | LLM API | 2-1_메일_JIRA_Teams_리스크관리.html, 2-2_전사RD위기관리체계_v2.html | IHANS_PRO_2026_002 | 엔지니어링
3 | 엔지니어링 | • Full TARA | ▷ 6단계로 진행되는 TARA 자동화 ㄴ VBA standalone 방식으로 사용 가능 ㄴ LLM은 TARA 업무 편의/지원을 위해 사용 : VBA ↔ Python 브릿지로 5가지 업무로 정형화 ▷ 공격가능성 등급 다변화 : ㄴ 현대차, ISO18045, Heavens 모델 모두 가능 ㄴ correlation 자동화 로직을 적용하여, 하나만 작성하더라도 모든 방법론 버전도 도출 가능 ▷ 주요기능 ㄴ 시나리오 자동 작성, 공격트리 구조 자동 작성, 공격가능성등급 자동계산 ㄴ 사이버보안 컨트롤 적용 전후 데이터를 기반으로, 정량적으로 위험처리, 목표 도출 및 목표/클레임 분류 ㄴ TARA~고객요구조건간 정합성 체크 위한 TARA~컨셉설계~고객요구조건 연계 수행(기존 TARA 확장) | LLM API | 3_Full_TARA_v2.html | IHANS_PRO_2026_003 | 일정관리
4 | 엔지니어링 | • Tier TARA | ▷ OEM=TARA 주도+ Tier=TARA 이행 구도에서 Tier는 간소화된 TARA 수행 ▷ Tier TARA (=Simple TARA) 업무 정형화 ㄴ Tier는 자산(2.1단계), 공격시나리오(3단계), 공격트리 작성, 공격가능성등급(4단계), 카운터메저를 수행 ※ OEM은 제어기를 black box로 다루므로, Tier는 제어기 내부에 대한 simple TARA 수행 필요 ※ TARA 결과는 취약점 분석 업무와 연계되므로, simple TARA 수행이 적정 ㄴ OEM에서 Item definition(1단계), impact rating, 데미지 시나리오(2.2단계), 위험처리(5단계), 사이버보안 목표(6단계)를 공유하면, simple TARA와 병합하여, full TARA 수행 가능 |  | 4_Tier_TARA.html | IHANS_PRO_2026_004 | 자료관리
5 | 엔지니어링 | • TARA DB | ▷ Full/Tier TARA 프로세스와 로직을 바탕으로, Full/Tier TARA template와 연계한 DB 설계 ▷ 제어기 TARA 결과 → DB → 쿼리/RAG → 차기 TARA 초안 작성 흐름으로 동작 ▷ 쿼리/RAG를 위한 "SQL DB(구조화 필드) + Chroma 벡터DB(서술형 텍스트) 하이브리드" 아키텍처, VBA-Python 브릿지로 개발 |  | 5_TARA_DB.html | IHANS_PRO_2026_005 | 평가
6 | 엔지니어링 | • HARA-TARA 연계분석 | ▷사이버보안 위협의 카운터 메저로 기능안전 설계 방법론도 활용 ▷이에, TARA template를 기능안전과 연계하여 설계 |  |  | IHANS_PRO_2026_006 | 현황관리
7 | 엔지니어링 | • SSoT SW BOM | ▷ SSoT 테이블은 모든 차종/제어기에 대한 SW 정보를 수록, 모든 업무의 출발점으로 정의 ▷ SSoT 테이블은 SW BOM, 형상관리 아이템 기준으로 작성하므로, 버전 관리가 가능 ▷ A-Spice의 프로세스 중에서, 품질보증(SUP. 1), 형상관리(SUP. 8), 변경관리(SUP. 10), 문제해결(SUP. 9), 릴리즈(SPL2) 업무를 처리 ㄴ 형상관리 결과를 자동 추출하여 기록 → 제 2자, 제 3자 심사에 대비 ㄴ 변경관리는 SVN, Git 및 코드비머와 같은 ALM과 연동해서 사용 ㄴ 릴리즈 이전, 현황 체크 후 릴리즈 노트 작성(Python으로 SHA256 외 해시 적용) ㄴ 파일 단위로 해시 적용. 단, 엑셀은 시트 단위로 해시 적용 가능 |  | 7_SSoT_SWBOM.html | IHANS_PRO_2026_007
8 | 엔지니어링 | • SW 아키텍처링 자동화 | ▷ SSoT SW BOM에서 SW 아키텍처링 자동화에 요구되는 테이블 추출 ▷ SW 아키텍처링 테이블 → 정적/동적 다이어그램 자동생성 ㄴ New 시퀀스 다이어그램 생성 (신호흐름, 고장전파, 고장모드까지 표현) ㄴ AST 파서/PlantUML를 이용한 시퀀스 다이어그램 생성 자동화 ※ 기존엔 Enterpise Architect 등을 이용, 수기 작성으로 막대한 MH 투입 ▷ SW 아키텍처링 명세서(워드) 자동 생성 |  | 8_SW아키텍처링자동화.html | IHANS_PRO_2026_008
9 | 엔지니어링 | • 고객요구조건 지향 Traceability 엔진 | ▷ A-Spice에선 V-cycle 기준으로 단계마다 선행단계와의 양방향 추적성을 연결을 강조(심사의 핵심 체크 대상) ▷ 양방향 추적성 결과를 입력으로, 고객요구조건~현단계 추적성을 연결하여, 발생 가능한 양방향 추적성 오류(Fanout, Orphan, Diamond 형 연결 오류)를 체크 ▷ 추적성 연결의 최종 목적인 모든 고객요구조건이 검증되었나를 확인 가능함에 따라, 기존 양방향 추적성의 한계를 극복 |  | 9_SR추적성_자동검증.html | IHANS_PRO_2026_009
10 | 엔지니어링 | • 기능안전 분석 | ▷ SW 아키텍처링 자동화와 연계, SW FMEA 다이어그램 작성 및 보고서 자동 작성 ▷ SW 아키텍처링 테이블을 이용하여, FTA/DFA 체인 식별 및 다이어그램화 ▷ AIAG-VDA 스프레드시트 기반, 직관적인 SW FMEA 수행이 가능한 New SW FMEA 템플릿 개발 ㄴ SW 아키텍처링 테이블의 함수 트리 구조를 이용, 재귀적인 방법은 Next higer-Focus-Next lower 구조를 구현 ㄴ 재귀적인 Next higer-Focus-Next lower 구조를 이용하여, IQ-FMEA(상용 전용툴)에서만 가능했던 기능은 전용 함수로 구현 |  | 10-1_Flattened_SWFMEA.html, 10-2_DFA_FTA_다이어그램.html | IHANS_PRO_2026_010
11 | 엔지니어링 | • 사이버보안 케이스 | ▷ 사이버보안에서 개발 후 잔존 위험에 대해서, 협력사가 안전 보장을 하기 위해 사이버보안 케이스를 문서로 작성 ▷ 부품 업체 관점에서 사이버보안 케이스 템플릿 개발 → 템플릿에서 모범 답안을 작성한 상태로 이해하고, 프로젝트 마다 특성을 고려하여, 일부 편집하여 사용 가능 |  | 11_사이버보안케이스.html | IHANS_PRO_2026_011
12 | 엔지니어링 | • 성적서 리뷰 자동화 | ▷ 사이버보안 성적서의 게이트 리뷰를 위해 개발한 기능 → 양식이 정형화된 모든 성적서에 확장 가능 ▷ 최대 ooo 개 및 그 이상의 페이지에 이르는 세부 증적 자료를 매뉴얼 리뷰하는 것은 불가능한 현실 → 자동화로 모든 증적 자료 리뷰를 가능하게 함 ▷ 세부 증적자료 하나하나 직접 오픈, 확인하는 개념이 아니라, 1) 템플릿 파일로 관련 자료를 자동으로 불러와서 DIFF를 체크하는 것이 기본으로, 2) 문자열 자료는 문자열 검색 기능(특정 신호 존재 유무 식별), 3) 이미지 자료는 육안은 물론, 이미지 유사도 로직으로 교차 비교하며, 결과 차트화까지 자동화로 구현중, 4) 바이너리 파일은 텍스트로 변환 후, 문자열 파싱으로 리뷰, 5) pptx 슬라이드는 이미지로 전환하여, 자동화 로직으로 리뷰 ㄴ 수 백 페이지 슬라이드의 내용을 육안 검토하는 것이 효율적이지 못한 것이 현실 | LLM API | 12_성적서게이트리뷰.html | IHANS_PRO_2026_012
13 | 엔지니어링 | • 아키텍처 설계-구현 정합성 비교 | ▷ 아키텍처 설계와 실제 코드에 반영된 아키텍처를 상호 비교 → 설계-검증-배포간 정합성 체크 ▷ 전용 템플릿을 이용하여, 설계 단계에선 플로우차트를 작성한 후. 동적다이어그램은 자동생성 ▷ 코드에서 플로우차트, 동적다이어그램 생성을 자동화. ㄴ 폴더에 저장된 모든 코드에 대한 배치 수행 가능 ㄴ 사람은 비교만 수행 | LLM API | 13_설계구현_시퀀스다이어그램_Diff자동화.html | IHANS_PRO_2026_013
14 | 엔지니어링 | • 취약점 모니터링 | ▷ 사이버보안 개발 후 활동으로 취약점 모니터링 업무를 자동화 ㄴ VBA-Python 브릿지 방식으로 개발 ㄴ 데일리 검색 및 주기적 검색(월간) 방식 모두 가능 ㄴ 데일리 검색은 윈도우 태스크 스케줄러를 이용하여, 매일 정해진 시각에 자동수행 ▷ 사이버보안의 경우, CRA 규제 강화로 SBOM 중요성 부각 → SBOM 내 중요 요소인 오픈소스 모니터링에도 적용 | [데일리] LLM API | 14_CVE취약점모니터링.html | IHANS_PRO_2026_014
15 | 엔지니어링 | • 취약점 분석 | ▷ 취약점 모니터링 정보 분석 이후, 약점 및 취약점 분석 자동화(VBA-Python 브릿지) ▷ 보안을 고려하여, 로컬 임베딩을 디폴트로 설정. 옵션으로 Open ai 와 같은 상용 툴을 이용한 임베딩도 가능 ▷ SBOM (외주용역개발, 구매, 오픈소스 뿐만 아니라, 자체 개발 SW도 포함)을 기준으로 Tier TARA 결과도 활용 | [로컬 임베딩] BAAI/bge-m3 모델(HuggingFace Hub) [LLM 임베딩] Open AI | 15_약점및취약점분석.html | IHANS_PRO_2026_015
16 | 엔지니어링 | • 태스크 관리(JIRA) | ▷ 엔지니어링 단위 태크스 관리를 위해, 엑셀 ↔ (파이썬) ↔ JIRA 데이터 import/export 를 자동화 개발 ㄴ 예시 : 성적서 게이트 리뷰 담당자가, 차종/제어기별 성적서 리뷰 현황을 관리 ▷ 엑셀-파이썬-JIRA를 연계하여 엑셀에서 편집한 데이터로 JIRA로 일괄 반영 ㄴ JIRA는 필드마다 개별 작업으로 휴먼 차이/에러 발생 가능성 상존 ㄴ 현 방식은 엑셀 테이블에서 편집함에 따라, 자동화 함수를 구현하여, 휴먼 차이/에러를 제거 가능 | JIRA API | 16_엑셀_JIRA이슈_동기화.html | IHANS_PRO_2026_016
17 | 엔지니어링 | • 특허 조사 | ▷ 정부 사이트인 KIPRIS를 이용하여(KIPRIS API 서비스 제공), 특허 조사/분석 업무를 자동화 ▷ 조사된 특허는 엑셀 시트로 다운로드 → 특허검색은 VBA/Python으로 자동화 ㄴ 4개 연산자, 우선순위: 괄호>NOT>AND>OR) 적용 ㄴ 무료 KIPRIS API를 이용하여 성능 검증. 현업에선 일 5,320원 × 365일 = 연 1,941,800원 상용 서비스 사용 ▷ KIPRIS 이용시, 특허 조직의 조사 및 분류 역할 담당, 연구조직은 분석에 집중하여, 체계적인 특허 업무 수행에 유리 ※ WIPSON은 편의기능이 풍부하나, 상대적 고가. 연구원에 개방 가능하나, 사전 교육 없이는 사용이 어려움 | KIPRIS API | 17_KIPRIS_특허조사및분석.html | IHANS_PRO_2026_017
18 | 엔지니어링 | • 해시 검증 | ▷ 자료 무결성 보장을 위한 해시 생성(고객 제공) 및 해시 검증 (협력사 검증). ㄴ CRA에 의거, 자료 제출 후 향후 10년간 보관 필요성이 증가 ㄴ 예시로서, SW 배포시, 릴리즈 노트에 해시 주입 후 발송 가능하며, 릴리즈 자료 전체에 대해서 해시 적용 가능 ▷ 모든 형태의 파일에 대해서 해시 생성 및 검증 ▷ 엑셀은 워크시트 단위로 해시 생성 및 검증 수행 | 해시 방법에 따라, LLM 사용 가능 | 18_SW산출물_해시생성및검증.html | IHANS_PRO_2026_018
19 | 엔지니어링 | • 형상관리/변경관리(SW BOM 이용) | ▷ SW개발 프로젝트에서 형상관리/변경관리는 ALM을 이용하는 것이 필수 ▷ 형상관리/변경관리의 파급성과 배포관리에는 추가적인 액티비티가 필요하며, SSoT SW BOM을 활용하여 기록 ▷ 소프트웨어 배포 시점의 스냅샷 정보도 SW BOM에 기록 |  | 19_형상관리및변경관리.html | IHANS_PRO_2026_019
20 | 일정관리 | • EVMS를 활용한 프로젝트 일정 및 성과 관리 | ▷ 기존의 신호등 방식의 일정 관리를 탈피하여, MM/예산 계획-실적 대비를 이용한 성과 관리 ▷ 일정/예산 계획, 실적, 집행율 수치화하여 성과로 표현 → 기존 신호등의 맹점을 극복 ▷ EVMS 적용을 위해선 정기적인 산출물 평가 필요 → 마일스톤 단위 산출물 평가는 EVMS 산출물에서 자동 추출 가능 |  | 20_EVMS성과일정관리.html | IHANS_PRO_2026_020
21 | 일정관리 | • 아웃룩 캘린더 일정 자동 등록 및 모니터링 | ▷ 수립된 일정을 아웃룩 캘린더에 자동 등록, 최신화에 대비하여, 자동삭제 기능도 구현 ▷ 오늘+근무일 기준 3일 일정 현황을 1) 아웃룩 시작할 때 자동 모니터링 또는 2) 아웃룩 구동 중 필요 시점 마다 함수버튼 클릭으로 모니터링 → 프로젝트별 현재 주요 태스크 확인 가능 ㄴ 모니터링 되는 태스크는 프로세스 테일러링에서 다루는 단위 업무이며, 표준 프로세스는 70개+의 단위 태스크로 구성 | LLM API | 21_아웃룩캘린더일정관리.html | IHANS_PRO_2026_021
22 | 자료관리 | • PDF 파싱 | ▷ PDF 문서를 워드 또는 텍스트 문서로 변환 ㄴ 고객 및 협력사 자료는 PDF로 입수되는 경우가 많으므로, PDF문서를 타 업무에 활용하기 위해, PDF 파싱을 통해, 후속 업무에 적합한 형태로 변환 필요 ▷ 내부 문서의 경우, PDF 파싱 결과는 RAG에서 활용하는 경우가 많음 ▷ 자체 품질 기준에 의거하여, 변환결과를 텍스트 문서로 정리, 제공 | LLM API | 22_PDF파싱문서변환.html | IHANS_PRO_2026_022
23 | 자료관리 | • QMS RAG | ▷ QMS 검색 기능 강화 ㄴ 특허 분석에 사용된 검색 기능 재활용 및 전용 함수로 변환 ▷ QMS-프로세스 테일러링 연계 설계 ㄴ 프로세스 테일러링+일정 테이블 자동생성 업무의 전 단계로서, 두 업무간 자동화를 지향 |  |  | IHANS_PRO_2026_023
24 | 자료관리 | • 엑셀 to Word 보고서 작성 | ▷ 엑셀로 작성된 자료를 워드 문서로 자동 변환 ㄴ config.py를 이용하여, 문서 전환 기준을 맵핑 ㄴ main 함수를 실행하여 엑셀 문서를 워드 문서로 변환 ▷ 엔지니어링 문서를 그대로 제출하는 경우에는 당사 노하우 유출되므로, 제공 가능 부분만 워드 문서로 작성하여 제출 |  | 24_엑셀워드문서변환.html | IHANS_PRO_2026_024
25 | 자료관리 | • 엑셀 to 파워포인트 회의자료 작성 | ▷ 엑셀로 작성된 자료를 파워포인트 문서로 자동 변환 ㄴ config.py를 이용하여, 문서 전환 기준을 맵핑 ㄴ main 함수를 실행하여 엑셀 문서를 파워포인트 문서로 변환 ▷ 기존에 고정 양식을 사용하던 파워포인트 자료를 엑셀로 작성하고, 파워포인트로 자동 전환 ㄴ 자료작성 이력이 엑셀로 관리되어, 자료 내용의 변천 과정을 모니터링하여, 이행 실적으로 확대 수행 ▷ 회의자료 작성에도 활용 가능 → 회의자료 작성 MH 절감 |  | 25_엑셀취합PPT변환.html | IHANS_PRO_2026_025
26 | 자료관리 | • 회의자료 종합 | ▷ 정기 회의자료/정기적으로 작성되는 파워포인트 문서의 취합을 자동화 |  | 26_PPT개별자료자동종합.html | IHANS_PRO_2026_026
27 | 자료관리 | 소프트웨어 배포 | ▷ SW BOM을 이용한 릴리즈 노트를 작성하는 등, 체계적인 배포 관리로 정합성 확보 ▷ 클라우드 서버를 사용하지 않을 경우에는, SW 빌드가 완료된 이후, 릴리즈 검증, 노트 작성 및 메일 발송까지 자동화 ▷ 배포시점의 스냅샷을 확보하고, 오딧에도 대비 |  | 27_소프트웨어배포릴리즈자동화.html | IHANS_PRO_2026_027
28 | 평가 | • 프로젝트 자체 심사 | ▷ A-Spice 4.0 기반, 프로세스 심사 목적으로 개발한 템플릿을 활용 ▷ 제2자 및 제3자 심사(Audit)에 대비한, 자체 자율 심사(제 1자 심사)에 활용 가능 ▷ 연구원의 프로세스 지식 함양에도 기여 |  | 28_프로젝트자체심사.html | IHANS_PRO_2026_028
29 | 평가 | • 프로젝트 자체 평가 | ▷ 마일스톤 마다 프로젝트 진도 자율평가 ㄴ 모든 평가는 자율 평가에서 시작. 자율평가 기준에 대해서는 결재를 거쳐 승인 ㄴ 프로젝트 마다 테일러링 기준에 따라 자율평가 양식 생성 ㄴ 자율평가 기록 자동화 : 매월 진행하는 EVMS 결과를 인용하여, 자동으로 작성 |  | 29_프로젝트자체평가.html | IHANS_PRO_2026_029
30 | 현황관리 | • 업무 현황 관리(Confluence) | ▷ 파이썬-엑셀 연동으로 동작하여, 회의자료 또는 회의 보조자료로 작성 ▷ [조직버전] 팀원→연구소장(상한 보직은 지정 가능)까지, 재귀적으로 모든 소속원의 confluence를 자동 접근하여, 직전 대비 변화 내용을 모니터링 ㄴ 상한 보직을 팀장으로 설정하면, 팀내 현황만을 대상으로 진행하고, 팀장, 그룹장에게만 결과 발송 ㄴ confluence 특성상, 모든 조직원은 페이지에 보직자의 접근 권한을 설정해야 함(최소 읽기 권한. 단, 개인 페이지는 접근 권한 미설정 가능) ▷ JIRA와 동일하게, 보직자가 관리하는 조직 내용만 자동 분류하여 결과를 메일로 발송 ▷ [개인버전] 유사 기능을 개인적으로 사용 | JIRA API (Confluence와 공용 @개인계정) | 30_업무현황관리_Confluence.html | IHANS_PRO_2026_030
31 | 현황관리 | • 연구원 역량관리 | ▷ 연구원 역량관리는 전사 또는 연구소 레벨에서 관리되어야 할 중요 태스크 ▷ 연 2회 정기적으로 연구원 역량 조사 및 개발 관리를 수행, 각 프로젝트에서는 연구소 자료를 참조, 참여 연구원 자료만 추출해서 PJT 참여 연구원 역량관리에 사용하고, audit 등에 업무 증적으로도 활용 ▷ 프로젝트별 고유의 역량개발이 필요한 경우에는 프로젝트 고유 내용을 별도 추가 가능 |  | 31_연구원현황관리.html | IHANS_PRO_2026_031
32 | 현황관리 | • 프로젝트 현황 관리(메일) | ▷ 메일 분석 → 비정형성 메일을 정형화하여 업무 현황으로 관리 ▷ 메일 분석 과정에서 톤/매너 분석도 병행 → 개발 이슈 및 event 변경관리로 연계 ㄴ LLM 이용 및 미이용, 2가지 버전 가능. LLM 이용 버전이 정확성 관점에서 우수 | LLM API | 32_프로젝트현황관리_메일.html | IHANS_PRO_2026_032
33 | 현황관리 | • 프로젝트 현황 관리(JIRA) | ▷ 메일과 동일한 목적/방식을 적용 ㄴ LLM을 이용하여, 내용의 tone & manner를 분석하여, 리스크/이슈 여부를 체크하고 분석 ▷ 전사, 연구소, 센터/실, 팀, 그룹으로 바운더리를 설정하여, 바운더리 내부에서 관리하는 모든 프로젝트에서 적용 ▷ 주관, 참여 프로젝트에 대한 현황만 보직자에 보고하므로, 보직자에 권한에 따라 보고 범위를 차별화 ▷ 지정된 담당자의 트리거에 따라, 모든 보고는 자동 분류되어, 메일로 발송 | JIRA API LLM API | 33_프로젝트현황관리_JIRA.html | IHANS_PRO_2026_033
34 | 현황관리 | • 프로젝트 현황 관리(Teams) | ▷ 메일, JIRA와 유사한 목적을 위해 개발 ▷ 주기적으로 또는 필요 시점에 채널별로 대화 내용을 분석 후, 요약, 리스크(변화 추이 포함) 등의 분석 결과를 기록 ㄴ 복합 채널의 경우, 하위 채널을 순환하며 진행 ㄴ 2가지 방식으로 진행 (①Teams API를 활용, ②대화내용을 복사후 붙여넣기) ※ Teams API 활용이 불가할 경우에 대비하여, ②도 함께 구현 | Teams API LLM API | 34_프로젝트현황관리_MSTeams.html | IHANS_PRO_2026_034
35 | 계획수립 | • 프로젝트계획서 작성 및 정기 업데이트 | ▷ 프로젝트 계획서를 프로젝트 착수시 최초 작성 및 마일스톤마다 최신화 여부를 리뷰하고나서, 필요시 계획서를 업데이트. ㄴ 프로젝트 초기에 작성된 계획서가 프로젝트가 끝날 때까지 v1으로 유지되는 경우가 많다. 이에, 계획서는 심사를 대비한 사문서로 여기지고, 심사에서 많은 지적이 발생하는 것이 현실이다. ㄴ 최초 작성 이후, 마일스톤 마다 계획서 최신화 여부를 점검하기로 규정한다. 다만, 마일스톤마다 최신화가 반드시 되어야 하는 것은 아니다. 최신화가 될 때마다 버전이 하나씩 올라간다. ㄴ 프로젝트가 종료될 때까지 v1을 유지하더라도, 마일스톤마다 최신화 여부를 점검하였다는 기록이 남는다. ▷ 최초 작성 과정에서 계획서에 포함되지 않는 항목이 최신화 과정에서 생성될 수도 있으며, 프로젝트계획서가 살아있는 문서임을 증빙하는 사례가 된다. ▷ 계획서가 최신화되는 경우에도 기존 내용은 유지하도록 하여, 계획서 변경 내용을 확인할 수 있도록 한다. |  | 35_프로젝트계획서최신화이력관리.html | IHANS_PRO_2026_035